## Blatt1
ID | User Story | Story Points | Sprint Nummer | Notizen
1 | Als Programmierer will ich ein fertiges Framework für ein Kartenspiel finden und verwenden | 3 | 1
2 | Als Programmierer will ich das verwendete Framework verstehen | 5 | 1
3 | Als Spieler möchte ich eine Startbildschirm sehen | 3 | 1
4 | Als Spieler möchte ich graphische Karten haben die mir die Karte anzeigen | 5 | 1
5 | Als Spieler möchte ich das Spiel mit dem Grundkartensatz spielen können | 9 | 1 | dies inkludiert auch das mischen, teilen, etc.
6 | Als Spieler möchte ich implementierte Hausregeln über ein Optionsmenü ein- bzw. ausschalten können | 10 |  | hier sollten auch die gängigsten Hausregeln implementiert werden: zB Spezialkarten dürfen immer geworfen werden, stacking von +2 und +4 karten, zwischenwerfen (wenn Zahl und Farbe gleich sind wie die gerade gespielte Karte), etc
7 | Als Spieler möchte ich eine Schummelfunktion haben | 3 |  | welche Funktion das sein soll, muss noch entschieden werden
8 | Als Spieler möchte ich die Möglichkeit haben schummelnde Spieler zu erkennen und zu entlarven | 3 |  | es soll entschieden werden, wie man das Schummeln erkennen kann, wie man dann jemanden des Schummelns bezichtigen kann und welche Strafrahmen es gibt für das falsche beschuldigen (zB 4 Karten ziehen)
9 | Als Spieler möchte ich eine Karte verwenden können, bei der meine Gegner das verwendete Gerät schütteln müssen und der Letzte muss 2 Karten ziehen | 3
10 | Als Spieler möchte ich eine Karte verwenden können, bei der meine Gegner das verwendete Gerät auf den Kopf stellen müssen und der Letzte muss 2 Karten ziehen | 3
11 | Als Spieler möchte ich beim spielen der vorletzten Karte "UNO" ins Mikrofon rufen können | 3 |  | Silent-Mode: sollte es eine Umgebung sein wo man nicht laut sein darf, soll es einen Button geben um das UNO-Rufen zu simulieren; soll im Optionsmenü ein- bzw. ausschaltbar sein
12 | Als Spieler möchte ich den Nachziehstapel durch schütteln des Geräts mischen können | 2
13 | Als Spieler möchte ich über WLAN mit anderen Spielern spielen können | 10
14
15
16
17